|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРОЕКТ**  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_ 2016 года | | № | |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Гагаринского сельского поселения Морозовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 239 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Решением Собрания депутатов Гагаринского сельского поселения от 23.09.2013 № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гагаринском сельском поселения», в целях обеспечения составления проекта бюджета Гагаринского сельского поселения Морозовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Администрация Гагаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Гагаринского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению.

2.Администрации Гагаринского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Глава Гагаринского

сельского поселения Н.Н.Святогоров

Приложение

к постановлению Администрации

Гагаринского сельского поселения

от \_\_\_\_2016г. №\_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Гагаринского сельского поселения Морозовского района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и формирование реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Гагаринского сельского поселения | до  01.06.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 2. | Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Гагаринского сельского поселения на 2017 – 2019 годы по главным распорядителям средств бюджета Гагаринского сельского поселения Морозовского района, согласованной с Главой Гагаринского сельского поселения | до 1 июля  2016 г. | Специалист 1 категории по общим вопросам Администрации Гагаринского сельского поселения  Земцова Л.М. |
| 3. | Разработка показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности сельского поселения, по состоянию на 1 января 2016 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (мо) | до 1 августа  2016 г. | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Администрации Гагаринского сельского поселения  Брызгалина Е.А. |
| 4. | Предоставление в сектор экономики и финансов прогноза среднемесячной заработной платы по Гагаринскому сельскому поселению для выполнения Указов Президента РФ | до  20.09.2016 | Главные распорядители средств бюджета поселения |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в Гагаринском сельском поселении на 2017-2019 годы | до  01.08.2016 | Главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 6. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в Гагаринском сельском поселении на 2017-2019 годы | до  01.08.2016 | Сектор экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения |
| 7. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Гагаринского сельского поселения на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до  01.09.2016 | Сектор экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения |
| 8. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов проектов примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности | до  01.10.2016 | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Гагаринского сельского поселения |
| 9. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Гагаринского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Гагаринского сельского поселения на 2017-2019 годы» | до  15.10.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А.  Специалист 1 категории по общим вопросам Администрации Гагаринского сельского поселения  Земцова Л.М.  Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Администрации Гагаринского сельского поселения  Брызгалина Е.А. |
| 10 | Формирование и представление Главе Гагаринского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до  01.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до  05.11.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 12. | Рассмотрение Администрацией Гагаринского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до  01.07.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Гагаринского сельского поселения « Об основных направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики Гагаринского сельского поселения на 2017-2019 годы» | до  01.10.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 14. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения проектов муниципальных программ Гагаринского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Гагаринского сельского поселения | до  10.11.2016 | Администрация Гагаринского сельского поселения |
| 15. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Гагаринского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до  10.11.2016 | Специалист 1 категории по формированию и испонению бюджета Администрации Гагаринского сельского поселения |
| 16. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Гагаринского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Гагаринского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Гагаринского сельского поселения за 2016 год» | до  30.10.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А.  Специалист 1 категории по общим вопросам Администрации Гагаринского сельского поселения  Земцова Л.М.  Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Администрации Гагаринского сельского поселения  Брызгалина Е.А. |
| 17. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Гагаринского сельского поселения (проектов изменения в указанные паспорта) | до  10.11.2016 | Администрация Гагаринского сельского поселения |
| 18. | Разработка проекта бюджетного прогноза Гагаринского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Гагаринского сельского поселения на соответствующий период. | до  01.12.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А. |
| 19. | Подготовка и представление в Администрацию Гагаринского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Гагаринского сельского поселения следующих проектов Решений:  «О бюджете Гагаринского сельского поселения Морозовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Гагаринского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | до  01.12.2016  до  01.12.2016 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Гагаринского сельского поселения Радевич О.А.  Специалист 1 категории по общим вопросам Администрации Гагаринского сельского поселения  Земцова Л.М. |